## Info Proyecto
MATFI - CRONOGRAMA CON TRABAJO EN PARALELO
Proyecto: | MatFi - App Web de Entrenamiento y Nutrición
Backend Lead: | Dilian (tú)
Frontend Lead: | Cecilia
Período: | 14 Feb - 7 Mayo 2026 (11 semanas)
S1 Completada: | ✓ ERS, UML, Diagramas (DB, Cliente-Servidor, Frontend, APIs)
Estrategia: | Trabajo en paralelo - Backend entrega APIs, Frontend integra inmediatamente

## Trabajo en Paralelo
CRONOGRAMA - BACKEND Y FRONTEND EN PARALELO
Semana | Fechas | Backend Lead (Dilian) | Entregable Backend | Frontend Lead (Cecilia) | Entregable Frontend
S1 ✓ | 14-22 Feb | ✓ ERS completo ✓ Diagramas UML ✓ Diseño BD ✓ Diag. Cliente-Servidor ✓ Diag. APIs | ✓ Toda la documentación | ✓ ERS completo ✓ Diagramas UML ✓ Diseño interfaces ✓ Estandares ✓ Mockups | ✓ Documentación completa
S2 | 24 Feb 1 Mar | Setup Node.js Estructura proyecto MVC Crear BD MySQL Git repository setup | Entorno backend listo BD con tablas creadas | Estructura HTML base Setup CSS (BEM/ITCSS) Paleta colores Tipografía Assets | Estructura HTML + CSS base Guía de estilos
S3 | 3-9 Mar | API Autenticación: • POST /api/auth/register • POST /api/auth/login • POST /api/auth/logout JWT + Bcrypt Middleware auth | ✓ API Auth funcional ✓ Middleware JWT ✓ Encriptación | Pantallas estáticas: • Login HTML/CSS • Registro HTML/CSS Formularios Validación cliente | Login/Registro UI Formularios listos
S4 | 10-16 Mar | API Usuarios: • GET /usuarios/:id • PUT /usuarios/:id • PUT /password API Rutinas: • GET /rutinas • GET /rutinas?nivel= | ✓ API Usuarios completa ✓ GET rutinas básico | Integrar Auth: • api.js (Fetch) • auth.js • LocalStorage JWT • Login funcional Dashboard estático | ✓ Login/Registro funcionando ✓ Dashboard UI
S5 | 17-23 Mar | API Rutinas completa: • GET /rutinas/:id • GET /rutinas/:id/entrenamientos API Ejercicios: • GET /ejercicios • GET /ejercicios/:id | ✓ APIs Rutinas completas ✓ API Ejercicios | Vista Rutinas: • Integrar GET /rutinas • Tarjetas rutinas • Filtros por nivel • Detalle rutina Inicio responsive | ✓ Rutinas funcionando ✓ Dashboard con datos reales
S6 | 24-30 Mar | API Recetas: • GET /recetas • GET /recetas/:id • GET /recetas?categoria= • POST /favoritas • GET /favoritas Validaciones | ✓ API Recetas completa ✓ CRUD favoritas | Vista Recetas: • Categorías (desayuno/almuerzo/cena) • Tarjetas recetas • Detalle receta • Favoritas Búsqueda recetas | ✓ Recetas funcionando ✓ Favoritas OK
S7 | 31 Mar 6 Abr | API Registros: • POST /entrenamientos • GET /entrenamientos • POST /agua • GET /agua API Ejercicios asignados | ✓ APIs Registros ✓ Tracking funcional | Herramientas: • Registrar entrenamiento • Registrar agua diaria • Ver historial • Calendario actividades | ✓ Registros funcionando ✓ Tracking UI
S8 | 7-13 Abr | API Progreso: • GET /progreso • Progreso semanal API Objetivos: • POST /objetivos • GET /objetivos Testing unitario | ✓ API Progreso ✓ API Objetivos ✓ Tests backend | Progreso y Gráficas: • Chart.js integrado • Gráficas progreso • Visualización objetivos • Métricas semanales | ✓ Progreso visual ✓ Gráficas OK ✓ Todas vistas completas
S9 | 14-20 Abr | Optimización backend: • Performance queries • Índices BD • Caché Documentación API OpenAPI/Swagger | ✓ Backend optimizado ✓ Docs API completa | Pulir UI/UX: • Responsive todas vistas • Animaciones CSS • Loading states • Error messages • Toasts/notificaciones | ✓ UI pulida ✓ UX mejorada ✓ Responsive 100%
S10 | 21-27 Abr | Testing integral: • Corregir bugs • Validación seguridad • Edge cases • CORS • Rate limiting | ✓ Backend production-ready ✓ Seguro y estable | Testing integral: • Cross-browser (Chrome/Firefox/Safari) • Mobile responsive • Performance • Accesibilidad Bug fixes | ✓ Frontend production-ready ✓ Compatible todos browsers
S11 | 28 Abr 4 May | Pre-deployment: • Config servidor • Variables entorno • HTTPS setup • Backup BD | ✓ Listo para deploy | Pre-deployment: • Build optimizado • Assets minificados • SEO básico Pruebas finales | ✓ Listo para deploy
S12 | 5-7 May | Deploy backend: • Servidor en producción • Monitoreo • Logs | ✓ Backend en producción | Deploy frontend: • Hosting • CDN Presentación final | ✓ App completa LIVE ✓ Presentación

## Dependencias
DEPENDENCIAS - CUÁNDO FRONTEND NECESITA BACKEND
Semana | Frontend necesita... | Backend debe entregar... | Estado
S2-S3 | Pantallas estáticas (sin API todavía) | Solo estructura proyecto | ✓
S4 | API Auth para login/registro real | ✓ POST /register, /login + JWT | Pendiente
S5 | API Rutinas para mostrar datos | ✓ GET /rutinas, GET /rutinas/:id | Pendiente
S6 | API Recetas completa | ✓ GET /recetas, favoritas | Pendiente
S7 | API Registros para tracking | ✓ POST/GET entrenamientos, agua | Pendiente
S8 | API Progreso para gráficas | ✓ GET /progreso, objetivos | Pendiente
S9-S10 | Backend estable para testing | ✓ Todas APIs optimizadas | Pendiente
S11-S12 | Backend en producción | ✓ Deploy completo | Pendiente

## Puntos de Sincronización
REUNIONES DE SINCRONIZACIÓN (30 min - 1 hora)
Cuándo | Propósito | Temas a Discutir | Duración
Fin S3 (9 Mar) | Integración Auth | • Revisar endpoints Auth funcionando • Probar register/login juntos • Resolver primeros bugs | 30-45 min
Fin S4 (16 Mar) | Check Login + Rutinas | • Validar login funcional en frontend • Probar GET /rutinas • Planear integración S5 | 30 min
Fin S5 (23 Mar) | Check Rutinas completas | • Validar datos entrenamientos • Resolver problemas integración • Feedback UI rutinas | 30 min
Fin S6 (30 Mar) | Check Recetas | • Probar API recetas completa • Validar favoritas funcionan • Feedback UI/UX recetas | 30 min
Fin S7 (6 Abr) | Check Registros | • Probar tracking entrenamientos/agua • Validar datos se guardan bien • Preparar para gráficas | 30 min
Fin S8 (13 Abr) | Check Progreso completo | • Probar gráficas con datos reales • Validar todas las vistas • Lista de mejoras | 45 min
Fin S9 (20 Abr) | Revisión pre-testing | • Revisar optimizaciones • Planear testing conjunto S10 • Dividir tareas de testing | 45 min
Medio S10 (24 Abr) | Testing integral | • Probar todo el flujo completo • Lista de bugs críticos • Dividir correcciones | 1 hora
Inicio S11 (28 Abr) | Pre-deployment | • Validar todo funciona 100% • Planear deployment • Preparar presentación | 1 hora